PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

  - Código:

P-05-GTIC

  - Finalidad:

Establecer el procedimiento para realizar el desarrollo de software por la Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación (GTIC), tanto para el desarrollo de software nuevo, como para el mantenimiento correctivo y evolutivo de los aplicativos de la Municipalidad de San Isidro (MSI).

  - Base Legal:

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

- D.S. N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207: 2016-Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software.

- Ordenanza N° 451-MSI, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Municipalidad de San Isidro

  - Requisitos:

Identificar la necesidad de las Áreas Usuarias y la mejor alternativa para atender a sus objetivos, en el marco de los objetivos estratégicos de la Municipalidad.

  - Etapas del Procedimiento:

    - Atención de Requerimientos de Desarrollo de Software Nuevo.

| - N° | - ÁREA | - CARGO | - ACCIÓN QUE REALIZA | - DURACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - EVALUACION PRELIMINAR |  |  |  |  |
| - 1 | - Área usuaria | - Responsable | Realiza la solicitud para el desarrollo de un nuevo software. Describe en forma general las necesidades del usuario, los requerimientos generales, las características clave software y las metas que quieren alcanzar. Ver Anexo 01 | - 1 día |
| - 2 | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | - Gestor del Proyecto | Elabora el Acta de Constitución del Proyecto, siendo los participantes, el Usuario, el Gestor del Proyecto y el Sponsor del Proyecto. Ver Anexo 02 | - 1 día |
| - ANALISIS DEL SISTEMA |  |  |  |  |
| - 3 | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | - Gestor del Proyecto | Define la lista detallada de los requerimientos del Proyecto, y deben ser priorizados por el Área usuaria, pudiendo incorporarse nuevos requerimientos o detallar o subdividir los requerimientos anteriormente identificados. Ver Anexo 03 | - 1 día |
| - 4 |  | - Analista Programador | Realiza la especificación funcional de los requerimientos del área usuaria identificando los criterios de aceptación. Ver Anexo 04 | - 5 días |
|  | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | - Analista Programador | Nota.- En caso de requerirlo, se deben incluir los prototipos de los formularios y reportes. Para cada requerimiento, se deberá indicar si tiene dependencias, y precisar todas las funcionalidades, características y restricciones que tendrá el software. |  |
| - DISEÑO DEL SISTEMA |  |  |  |  |
| - 5 | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | - Analista Programador | Identifica los objetos de base de datos y elaborar el diagrama del modelo físico de base de datos de software a implementar. Ver Anexo 05 | - 2 días |
| - 6 |  |  | Elabora el diccionario de datos indicando la lista de todas las entidades con sus atributos y la descripción de sus elementos y el detalle de cada uno. Ver Anexo 06 | - 2 días |
| - 7 |  |  | Diseña el Diagrama de Componentes que conforman la Arquitectura de la Solución | - 1 día |
|  |  |  | Nota.- Su finalidad es proporcionar una visión física de la construcción del sistema de información, mostrando la organización de los componentes del software y las dependencias entre ellos. |  |
| - CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE |  |  |  |  |
| - 8 | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | - Analista Programador | Programa el código de los componentes del Sistema de Información. | - 30 días |
|  |  |  | Nota.- El Equipo de Desarrollo transforma la Especificación Funcional de los Requerimientos en código fuente del lenguaje de programación, realiza las pruebas unitarias y funcionales. Para la generación del código fuente se debe tener en cuenta los estándares de nomenclatura y codificación utilizados en la MSI. IDE Desarrollo |  |
| - 9 |  |  | Comprueba que los componentes del software de los diferentes módulos del sistema, funcionan de manera correcta. | - 1 día |
|  |  |  | Nota.-Se integran los componentes del sistema y se debe probar el sistema como un todo. Estas pruebas se enfocan en probar las interacciones de los componentes en el Ambiente de Desarrollo. Ver Anexo 08 |  |
| - 10 |  |  | Elabora en Manual de usuario del software, conteniendo las instrucciones de uso, acerca de todas las opciones del sistema realiza y de todos los perfiles y roles de usuario intervinientes. Ver Anexo 09 | - 1 día |
| - PRUEBAS DEL SOFTWARE |  |  |  |  |
| - 11 | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | - Analista de Calidad | Define la infraestructura, configuración y data de trabajo requerido para poder realizar los escenarios de los casos de prueba, los cuáles, han sido elaborados según los criterios de aprobación de la Especificación Funcional de los Requerimientos. Ver Anexo 10 | - 1 día |
| - 12 |  |  | Comprueba el correcto funcionamiento de los componentes del sistema y la implementación de todas las funcionalidades establecidas en la Especificación Funcional de los Requerimientos y el cumplimiento de los criterios de aceptación | - 10 días |
|  |  |  | Nota.- Se ejecutara todos los casos de prueba y tendrán todas las consideraciones establecidas en el plan de pruebas. Se validarán tanto los requisitos funcionales como los no funcionales. Los casos de pruebas serán ejecutados en el ambiente de QA, cuya infraestructura y arquitectura será lo más similar posible al ambiente de Producción. Ver Anexo 11 |  |
| - 13 | - Área Usuaria | - Funcionario responsable | Verifica que el software desarrollado cumpla con todo lo establecido en la Especificación Funcional de los Requerimientos, y en sus criterios de aceptación finalizando con la aceptación formal | - 5 días |
|  |  |  | Nota.- Así como, que satisfaga los requerimientos no funcionales relacionados con el rendimiento y seguridad de acceso al sistema, a los datos y procesos, l. Ver Anexo 07 y Anexo 12 |  |
| - PROCESO DE IMPLANTACION DEL SOFTWARE |  |  |  |  |
| - 14 | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | - Analista Programador | Elabora el plan de capacitación, que deberá precisar los requerimientos de hardware, software, materiales y recursos que serán necesarios, así como, la lista de usuarios, fechas y lugar de la capacitación. | - 1 día |
|  |  |  | Nota.- Debe tenerse en cuenta todos los actores y roles que interactúan con el software, considerándose el número de horas que se consideren necesarias para cada grupo de usuarios. Ver Anexo 13 |  |
| - 15 |  |  | Elabora el Acta de Capacitación, registrándose las personas participantes y los temas tratados durante la misma. Anexo 14 | - 2 días |
| - 16 | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | - Analista Programador | Elabora Plan de implantación en el que define la estrategia de implementación para el software, analizando las posibles dependencias con otros aplicativos. | - 1 día |
|  |  |  | Nota.- Además, se indica el personal necesario para la instalación, las labores del soporte y mantenimiento necesarias. De requerirse debe existir un acompañamiento por parte del personal de desarrollo. Ver Anexo 15 |  |

    - Atención de Mantenimientos de Software.

| - N° | - ÁREA | - CARGO | - ACCIÓN QUE REALIZA | - DURACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Área Usuaria | - Responsable | Genera un requerimiento referente a la modificación de un aplicativo informático (MSGTIC) mediante un ticket de atención, en el cual se debe indicar claramente el aplicativo, módulo, opción del sistema a modificar. | - 1 hora |
| - 2 |  | - Funcionario Responsable | Autoriza el ticket de atención y remite a la GTIC. (MSGTIC) | - 1 hora |
| - 3 | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | - Coordinador de Desarrollo de Sistemas | Revisa y evalúa el requerimiento. Si procede la atención, asigna el ticket a un Analista Programador, caso contrario es rechazado y se cierra el ticket. (MSGTIC) | - 1 hora |
| - 4 |  | Analista Programador | En coordinación con el Área Usuaria elabora la Especificación Funcional del Requerimiento, elabora los prototipos y los criterios de aceptación del requerimiento. Ver Anexo 16 | - 1 día |
| - 5 |  |  | En coordinación con el Coordinador de Desarrollo de Sistemas, elabora el cronograma de atención del requerimiento, incluyendo la construcción, pruebas y pase a producción. Ver Anexo 16 | - 1 día |
| - 6 |  |  | Realiza la modificación, adaptación y/o construcción de los componentes de software para la atención del requerimiento, previa coordinación técnica con el Arquitecto de Aplicaciones. Así mismo implementa y ejecuta las pruebas unitarias de los cambios realizados. Ver Anexo 17 | - 10 días |
| - 7 | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | Analista Programador | Prepara las fuentes con los cambios y modificaciones realizados, para que el Analista de Calidad realice las pruebas funcionales integrales, así mismo adjunta el documento de especificación de requerimientos y el documento de pruebas unitarias | - 2 horas |
| - 8 |  |  | Actualiza el manual de usuario con las modificaciones realizadas. | - 4 horas |
| - 9 |  | Analista de Calidad | Despliega las fuentes con los cambios realizados en el Ambiente de Calidad y realiza las pruebas integrales de las funcionalidades implementadas o modificadas y de todos los módulos que puedan verse impactados. Anexo 16, Anexo 17, Manual de Usuario Actualizado, Anexo 18 | - 1 día |
| - 10 | - Área Usuaria | Responsable | Realiza las pruebas de aceptación. Anexo 19 | - 1 día |
| - 11 | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | Analista Programador | Elabora el manual de instalación del pase, conteniendo las instrucciones para la instalación y configuración del pase a producción, y todas las consideraciones necesarias. Ver Anexo 20 | - 4 horas |
|  |  |  | Nota.- Remite los documentos de pruebas y de requerimientos. |  |
| - 12 |  | Personal Plataforma Tecnológica | Ejecuta el Plan de Implementación para realizar el pase en el Ambiente de Producción correspondiente. | - 1 día |
| - 13 | - Área Usuaria | Funcionario Responsable | Brinda conformidad sobre el pase a Producción. Ver Anexo 21 | - 1 hora |
| - 14 | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | Analista Programador | Cierra el ticket de atención. | - 1 hora |
| - MSGTIC = Sistema de Ordenes de Trabajo |  |  |  |  |

    - Atención de Incidencias.

| - N° | - ÁREA | - CARGO | - ACCIÓN QUE REALIZA | - DURACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Área usuaria | - Responsable | Genera requerimiento para la atención de una incidencia mediante un ticket, en el cual se debe indicar claramente el aplicativo, módulo, opción del sistema o funcionalidad relacionada a la incidencia. (MSGTIC) | - 1 hora |
| - 2 |  | - Funcionario Responsable | Autoriza el ticket de atención y remite a la GTIC. (MSGTIC) | - 1 hora |
| - 3 | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | - Coordinador de Desarrollo de Sistemas | Revisa y evalúa el incidente. Si procede la atención, asigna el ticket a un Analista Programador, caso contrario es rechazado y se cierra el ticket. (MSGTIC) | - 1 hora |
| - 4 |  | - Analista Programador | Analiza la descripción de la incidencia e implementa la solución, la cual puede consistir en elaboración de scripts, modificación de fuentes, etc. En caso se requiera debe coordinar con el Arquitecto de Aplicaciones. | - 4 horas |
| - 5 |  |  | Prepara las fuentes con los cambios y modificaciones realizados, para que el Analista de Calidad realice las pruebas funcionales integrales. | - 1 hora |
|  |  |  | Nota.- También adjunta el documento de especificación de requerimientos y el documento de pruebas unitarias |  |
| - 6 |  | - Analista de Calidad | Despliega las fuentes con los cambios realizados en el Ambiente de Calidad y realiza las pruebas integrales de las funcionalidades o módulos modificados y de aquellos que puedan verse impactados. Ver Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18 | - 1 hora |
| - 7 |  | - Analista Programador | Elabora el manual de instalación del pase a producción, conteniendo las instrucciones para la instalación y configuración del pase a producción, y todas las consideraciones necesarias, así mismo remite los documentos de pruebas. Ver Anexo 20 | - 1 hora |
| - 8 |  | - Personal de Plataforma Tecnológica | Ejecuta el Plan de Implementación para realizar el pase en el Ambiente de Producción correspondiente. | - 1 hora |
| - 9 | - Área Usuaria | - Funcionario responsable | Brinda su conformidad sobre el pase a Producción, como área usuaria. - Anexo 21 | - 1 hora |
| - 10 | - Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | - Coordinador del área de desarrollo de sistemas | Cierra el ticket de incidencia. | - 1 hora |

  - Duración:

- Los procedimientos, sin considerar tiempos de espera obligatorios entre pasos tienen una duración aproximada de (Se toma tiempo máximo):

- Etapas del Procedimiento de atención de requerimientos de desarrollo de software  nuevo: 65 días.

- Etapas del Procedimiento de atención de mantenimientos de software: 15 días y 15 horas.

- Etapas del Procedimiento de atención de incidencias: 13 horas.

  - Instrucciones

Un requerimiento para el desarrollo de software, debe ser catalogado, en una de las siguientes categorías:

| TIPO DE DESARROLLO | DESCRIPCIÓN | PROCEDIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| Requerimiento de Software Nuevo | Implementación de Nuevos Aplicativos, o el desarrollo de nuevos módulos y funcionalidades que por su envergadura requieren ser atendidos como Proyectos o Software Nuevo. | Atención de Requerimientos de Desarrollo de Software Nuevo. |
| Requerimiento de Mantenimiento. | Modificaciones funcionales o implementación de nuevos requerimientos en los aplicativos existentes. | Atención de Mantenimiento de Software. |
| Requerimiento de Atención de Incidencias. | Corrección de defectos del software o de la información mal registrada por el aplicativo. | Atención de Incidencias. |

  - Flujograma

Atención de Requerimientos de Desarrollo de Software Nuevo

Atención de Mantenimientos de Software

Atención de Incidencias

Anexos

Anexo 01: Solicitud de Requerimiento de Software (Nuevo Software)

| - Información General |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta sección brinda información general del Proyecto. Área usuaria solicitante Subgerencia de Tránsito |  |  |  |
| Áreas involucradas |  |  |  |
| Usuario coordinador |  | Fecha Solicitud: |  |
| - Descripción de la Solicitud |  |  |  |
| Esta sección describe la solicitud del área usuaria en forma general. Se requiere el desarrollo de un Sistema de Cobranza Coactiva que permita la transferencia y reversión de valores, obtener los mayores deudores y asignarlos al auxiliar coactivo segmentado por carteras. |  |  |  |
| - Lista de Requerimientos |  |  |  |
| Esta sección describe todas las necesidades y pedidos del área usuaria. Se describe los requerimientos del área usuaria que el proyecto busca cumplir, en vez de como se hará para cumplir con el requerimiento. Se debe detallar de la siguiente forma: Como <quién> Necesito <qué> Para <objetivo> El indicador de prioridad debe ser único. |  |  |  |
| Nº de RQ | Requerimiento |  | Prioridad |
| RQ-01 | Como Analista Tributario, necesito registrar los datos de una Declaración Jurada de Predio para crear un Registro de Predios |  | 1 |
| RQ-02 | … |  | 2 |
| RQ-03 | … |  | 3 |
| RQ-04 | Como Analista Tributario necesito que cuando se realice el pago de los recibos por impuesto predial se realice el descuento del 10% para recibos no vencidos del presente año para cumplir con la Ordenanza Nº 768. |  | 4 |
| RQ-05 | … |  | 5 |
| RQ-06 | … |  | 6 |
| RQ-07 | Como Analista Tributario necesito que cuando se realice el pago de los recibos por multas tributarias no se aplique el cobro por moras para cumplir con la Ordenanza Nº 768. |  | 7 |
| RQ-08 |  |  | 8 |
| RQ-09 |  |  | 9 |
| RQ-10 | Como Supervisor necesito un reporte que muestre la lista de multas tributarias que han sido canceladas para cumplir con la Ordenanza Nº 768. |  | 10 |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| RQ-50 | Como Sub-Gerente necesito un control de gestión que indique por año la cantidad de expedientes, auxiliar coactivo y saldo insoluto para cumplir con labores de gestión |  | 50 |

Anexo 02: Acta de Constitución del Proyecto

| - Información General |  |
| --- | --- |
| Código: | Fecha Acta: |
| Proyecto: |  |
| Área usuaria solicitante |  |
| Áreas involucradas |  |
| - Visión del Proyecto |  |
| Esta sección comunica la visión del proyecto, todos los participantes e involucrados deben poder describir con claridad qué es lo que se desea lograr. La visión del proyecto debe comunicar la esencia del futuro proyecto de una manera concisa. |  |
| - Objetivos |  |
| Esta sección debe indicar lo que se desea conseguir durante el proceso de desarrollo del software. |  |
| - Alcance |  |
| Esta sección delimita claramente el proyecto, define lo que se entregará o no entregará. |  |
| - Descripción General |  |
| Esta sección describe la solicitud del área usuaria en forma general. |  |
| - Solución propuesta |  |
| Se indica una breve introducción de cómo sería implementado, la estrategia del proyecto desde el punto de vista tecnológico y organizativo. |  |
| - Factores críticos de éxito |  |
| Se deben considerar todos los factores: riesgos y restricciones que puedan influir en el desarrollo exitoso del proyecto. |  |
| - Especificación de Normativas |  |
| Se deben considerar todas las referencias a tomarse en cuenta durante el desarrollo del sistema de información: normativas, leyes y ordenanzas. |  |
| - Roles y responsabilidades |  |
| Describir los roles y responsabilidades de los integrantes del equipo del proyecto. |  |

| Firmas de los Participantes |  |  |
| --- | --- | --- |
| He revisado y aceptado la información contenida en el Acta de Constitución del Proyecto. |  |  |
| Nombres | Roles | Firmas |

(*) Obligatorio

Los firmantes de esta Acta indican un entendimiento del propósito y contenido de este documento. Al firmar este documento, lo aceptan como el Acta de constitución del proyecto y admiten que la fase Iniciación del proyecto ha sido completada y que puede iniciarse la fase Planificación.

Anexo 03: Requerimientos Priorizados

| Código |  | Indicar el código del proyecto | Fecha: |  | Entregable Nº: | Indicar el Número de entregable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| Esta sección describe los requerimientos priorizados del área usuaria. En la reunión de priorización puede incorporarse un nuevo requerimiento que no se encontraba en la Lista de Requerimientos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº de RQ | Requerimientos |  |  |  |  |  | Prioridad |
| RQ-01 | Como Analista Tributario, quiero registrar los datos de una Declaración Jurada de Predio para crear y controlar un Registro de Predios. |  |  |  |  |  | 1 |
| RQ-04 | Como Analista Tributario necesito que cuando se realice el pago de los recibos por impuesto predial se realice el descuento del 10% para recibos no vencidos del presente año para cumplir con la Ordenanza Nº 768. |  |  |  |  |  | 2 |
| RQ-07 | Como Analista Tributario necesito que cuando se realice el pago de los recibos por multas tributarias no se aplique el cobro por moras para cumplir con la Ordenanza Nº 768. |  |  |  |  |  | 3 |
| RQ-10 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| RQ-12 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| RQ-20 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| RQ-31 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| RQ-51 | Se puede incluir un nuevo requerimiento de ser necesario. |  |  |  |  |  | 8 |

Anexo 04: Especificación Funcional de Requerimientos

| Código | Indicar el código del proyecto |  |  |  | Fecha: |  |  | Entregable Nº: | Indicar el Número de entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación de los requerimientos priorizados del área usuaria, se deberá incluir los prototipos de ser necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RQ-04 | Aplicación de descuento para Impuesto Predial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Como | Analista Tributario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Necesito | que cuando se realice el pago de los recibos por impuesto predial se realice el descuento del 10% para recibos no vencidos del presente año |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para | cumplir con la Ordenanza Nº 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dependencias: | RQ-01 |  |  | Estimación (horas): |  |  | 8 | Prioridad: | 1 |
| Prototipo De ser necesario se muestra un prototipo de la pantalla y/o reporte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicar los criterios de aceptación que definen el requerimiento del área usuaria sobre cómo debe comportarse la aplicación para que una determinada acción se pueda llevar a cabo. Describir todas las funcionalidades, características y restricciones que debería tener el software. Criterio de Aceptación - La pantalla debe mostrar los recibos del contribuyente: deuda sin descuento y la deuda con descuento del 10%, totalizando por año y tributo. Además, con un filtro que permita seleccionar el tipo de tributo: impuesto predial, arbitrios y multas tributarias. - Para transacciones afectas al ITF, no habrá cambios en el proceso del cálculo o ajuste del ITF, se utilizará el mismo flujo para redondeos a S/ 0.10 céntimos del que se utiliza actualmente para redondeos de S/. 0.01 céntimo. - La impresión del recibo debe mostrar el monto total de deuda, el descuento y subtotal por cada recibo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RQ-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Como |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Necesito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dependencias: |  | Se indica si tiene Requerimientos dependientes | Estimación (horas): |  |  |  |  | Prioridad: |  |
| Prototipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio de Aceptación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexo 05: Diagrama de Entidad – Relación

| Código | Indicar el código del proyecto | Fecha: |  | Entregable Nº: | Indicar el Número de entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Parqueo Vehicular |  |  |  |  |
| Diagrama Entidad - Relación |  |  |  |  |  |
| En esta sección se define la estructura física de datos del sistema. |  |  |  |  |  |

Anexo 06: Diccionario de Datos

| Código |  |  | Fecha: |  | Entregable Nº: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Parqueo Vehicular |  |  |  |  |  |  |
| Tabla 1 | Descripción |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Tabla | Descripción de la Tabla |  |  |  |  |  |  |
| Campo | Tipo | Tamaño | Descripción |  |  | Es Nulo | Valores |
| Columna_11 | Tipo 1 |  | Descripción de la Columna |  |  | No |  |
| Columna_21 | Tipo 2 |  |  |  |  | Sí |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Columna_1N | Tipo N |  |  |  |  |  | A,B,C,D |
| Primary Key | Columna_11 |  |  |  |  |  |  |
| Foreign Key | Columna_21 referencia a la Tabla_2 |  |  |  |  |  |  |
| Tabla 2 | Descripción |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Tabla | Descripción de la Tabla |  |  |  |  |  |  |
| Campo | Tipo | Tamaño | Descripción |  |  | Es Nulo | Valores |
| Columna_21 | Tipo 1 |  | Descripción de la Columna |  |  | No |  |
| Columna_31 | Tipo 2 |  |  |  |  | Sí | 01,02 |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Columna_2N | Tipo N |  |  |  |  |  |  |
| Primary Key | Columna_21 |  |  |  |  |  |  |
| Foreign Key | Columna_31 referencia a la Tabla_3 |  |  |  |  |  |  |
| Tabla 3 | Descripción |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Tabla | Descripción de la Tabla |  |  |  |  |  |  |
| Campo | Tipo | Tamaño | Descripción |  |  | Es Nulo | Valores |
| Columna_31 | Tipo 1 |  | Descripción de la Columna |  |  | No |  |
| Columna_32 | Tipo 2 |  | Descripción de la Columna |  |  | Sí |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Columna_3N | Tipo N |  |  |  |  |  |  |
| Primary Key | Columna_31 |  |  |  |  |  |  |

Anexo 7: Diagrama de Componentes

| Código |  | Fecha: |  | Entregable Nº: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Parqueo Vehicular |  |  |  |  |
| Arquitectura de la Solución |  |  |  |  |  |
| Arquitectura de Aplicación de Base de Datos (Opcional) |  |  |  |  |  |

Anexo 8: Pruebas Integrales Desarrollo

| Código |  | Fecha: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento: |  |  |  |
| Desarrollador: |  | Ambiente: | DES |

| Nº Pr. | Módulo u opción | Descripción Prueba | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Evidencia de Prueba

| Nº Pr. | Evidencia de pruebas |
| --- | --- |
| 1 |  |

Anexo 09: Manual del Usuario

- Introducción

- Requisitos mínimos

- Navegación del Sistema

- Descripción del Sistema

Entregable/Versión

- Glosario

Anexo 10: Plan de Pruebas del Sistema

| Código: |  | Fecha: |  | Entregable Nº: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: |  |  |  | Ambiente: |  |

| Item | Detalle |
| --- | --- |
| Infraestructura | Indicar las herramientas e infraestructura requerido. |
| Configuración | Indicar las configuraciones a realizar. |
| Data | Si se requiere una carga inicial de datos, considerar lo planeado en la “Especificación de Migración de Datos” y los scripts creados en la Actividad 3 – Preparación del entorno de migración del Proceso de Construcción del Software. |
| Capacitación | Se debe indicar la fecha en que el Equipo de Desarrollo brindará la capacitación del sistema al Equipo de Analista de Calidad de Software y al Equipo que realizará las Pruebas de Aceptación. |

| Nº | Nº RQ | Escenario a Probar | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 |  |  |  |
| 2 | 02 |  |  |  |
| 3 | 03 |  |  |  |

Evidencia de Prueba

| Nº | Ruta de la evidencia de pruebas |
| --- | --- |
| 1 |  |

Revisión de código

| Código de | Encargado de revisión |
| --- | --- |
| Base de Datos |  |
| Distribuido |  |

Anexo 11: Realizar Pruebas de Calidad

| Código: |  | Fecha: |  | Entregable Nº: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: |  |  |  | Ambiente: |  |
| Analista QA: |  |  |  |  |  |

| Item | Descripción |
| --- | --- |
| Acción de Prueba | Informe de Prueba del Sistema del Entregable Nº X, requerimiento Nº XX al YY |
| Resultados Esperados |  |
| Observaciones de la Prueba | Problemas encontrados y no resueltos: |
|  | Hallazgos encontrados: |
| Resultado Final |  |

| Estado de casos de pruebas |  |  |  | Defectos encontrados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado | Cantidad de Casos de Prueba | % |  | Estado | Cantidad de Casos de Prueba | % |
| Ejecutados |  |  |  | Diferidos |  |  |
| Sin Ejecutar |  |  |  | Rechazados |  |  |
| No serán ejecutados |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |

Conformidad de revisión de código

| Código de | Estado | Revisado por |
| --- | --- | --- |
| Base de Datos |  |  |
| Distribuido |  |  |

(*) Adjuntar correos de conformidad en la ruta de evidencia de prueba

Anexo 12: Pruebas de Aceptación

| Código |  | Fecha: |  | Entregable Nº: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto |  |  |  | Ambiente: | DES |
| Líder Usuario |  |  |  |  |  |

| Nº | Nº RQ | Escenario a Probar | Descripción | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 02 |  |  |  |  |
| 3 | 03 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

Evidencia de Prueba

| Nº | Evidencia de pruebas |
| --- | --- |
| 1 |  |

Anexo 13: Plan de Capacitación

| Código |  | Fecha: |  | Entregable Nº: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto |  |  |  |  |  |

| Nº | Objetivos de la Capacitación |
| --- | --- |
| 1 | Indicar los objetivos que se persiguen al realizar la capacitación |
| 2 |  |
| 3 |  |

| Item | Requerimientos para la Capacitación |
| --- | --- |
| Hardware |  |
| Software |  |
| Local/Sala |  |
| Materiales |  |
| Expositores |  |

| Grupo | Usuarios a capacitar |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 2 |  |
| 2 |  |

| CRONOGRAMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo | Fecha | Horario | Lugar |
| Grupo 1 |  | Hora de Inicio y Final | Lugar en que se dictará |
| Grupo 2 |  | Hora de Inicio y Final |  |

Anexo 14: Acta de Capacitación

| Código |  | Entregable Nº: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto |  |  |  |  |
| Expositor |  |  |  |  |
| Lugar |  |  |  |  |
| Fechas |  | Duración |  |  |

| Contenido de la Capacitación |  |
| --- | --- |
| Objetivo |  |
| Temas tratados |  |

| Participantes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Firma |

Anexo 15: Plan de Implementación

| Código: |  | Fecha: |  | Entregable Nº: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: |  |  |  |  |  |

| Fase | Actividad | Nombres y Apellidos | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitación |  |  |  |
| Instalación |  |  |  |
| Mantenimiento |  |  |  |

Anexo 16: Especificaciones de Requerimiento de Software

|  | ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE | Código: F-GTIC-11 |
| --- | --- | --- |
| Versión: 01 |  | Página 26 de 1 |

| Fecha de reunión |  |
| --- | --- |
| Sistema/Módulo/Programa |  |
| N° Req. |  |

| ASISTENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombres | Cargo / Área | Firma |

| Nuevos Requerimientos |  | Cambios en los requerimientos |  |
| --- | --- | --- | --- |

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Id | Descripción | Prioridad |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

| REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

| CRONOGRAMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPLEMENTACIÓN | INICIO |  | FIN |  |
| PRUEBAS USUARIO | INICIO |  | FIN |  |
| PASE A PRODUCCIÓN |  |  |  |  |

Anexo 17: Pruebas Unitarias

|  | PRUEBAS UNITARIAS | Código: F-GTIC- |
| --- | --- | --- |
| Versión: 01 |  | Página 27 de 1 |

| N° Req. / Tickets | Indicar los números de ticket que serán atendidos | Fecha: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  |  |  |
| Desarrollador: |  | Ambiente: | DES |

| Nº Pr. | Módulo u opción | Descripción Prueba | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Evidencia de Prueba

| Nº Pr. | Evidencia de pruebas |
| --- | --- |
| 1 |  |

Anexo 18 Pruebas Funcionales Integrales

|  | PRUEBAS FUNCIONALES INTEGRALES | Código: F-GTIC- |
| --- | --- | --- |
| Versión: 01 |  | Página 28 de 1 |

| N° Req. / Tickets | Indicar los números de ticket que serán atendidos | Fecha: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  |  |  |
| Analista QA: |  | Ambiente: | CAL |

| Nº Pr. | Módulo u opción | Descripción Prueba |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

| Nro. Obs. | Nº Pr. | Descripción Observación | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |
| 2 | 1 |  |  |

Anexo 19: Pruebas de Aceptación

|  | PRUEBAS DE ACEPTACIÓN | Código: F-GTIC- |
| --- | --- | --- |
| Versión: 01 |  | Página 29 de 1 |

| N° Req. / Tickets | Indicar los números de ticket que serán atendidos | Fecha: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  |  |  |
| Usuario: |  | Ambiente: | CAL |

| SE OTORGA CONFORMIDAD | SI | NO | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |

| Nro. Obs. | Descripción Observación | Comentario |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Anexo 20: Manual de Instalación

|  | MANUAL DE INSTALACIÓN DEL PASE | Código: F-GTIC- |
| --- | --- | --- |
| Versión: 01 |  | Página 30 de 1 |

| N° Req. / Tickets | Indicar los números de ticket que serán atendidos | Fecha: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  |  |  |
| Analista Programador: |  | Ambiente: | PROD |

| PASOS PARA INSTALACIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

Anexo 21: Correo de Conformidad

Para:

CC:

Asunto: Conformidad de Pase del REQ /N° Ticket…

Por el presente medio, luego de haberse verificado los cambios realizados en Producción, se comunica que la implementación del REQ /N° Ticket …., se encuentra conforme.

Atentamente.

Nombre:……………

Área: 	….………….